Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy

w Bydgoszczy

Wydział I Cywilny

ul. Toruńska 64A

85-023 Bydgoszcz

Powód:	Hubert Kowalski

ul. Bernardyńska 34

85-023 Bydgoszcz

reprezentowany przez

radcę prawnego Zdzisława Małeckiego

prowadzącego kancelarię radcowską

pod adresem

ul. Warszawska 46/3

88-462 Bydgoszcz

Pozwany:	ZBYCH-POL sp. z o.o.

ul. Fabryczna 28

85-023 Bydgoszcz

Wartość przedmiotu sporu 19.800 zł

POZEW

Działając w imieniu powoda, z powołaniem na załączone pełnomocnictwo, wnoszę o:

-	zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 19.800 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2013 r. do dnia zapłaty,

-	zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych,

-	rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda,

-	przeprowadzenie dowodów z załączonych do pozwu dokumentów,

-	przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków Haliny Kowalskiej i Mariusza Kowalskiego

-	przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2011r. strony zawarły umowę o roboty budowlane zgodnie z którą, pozwany zobowiązał się wybudować na działce powoda budynek mieszkalny wg przekazanego mu projektu, za wynagrodzeniem w kwocie 250.000 zł.

Zgodnie z § 8 ust. 3 umowy o roboty budowlane pozwany winien zakończyć prace i przekazać powodowi do użytkowania wybudowany budynek w terminie do dnia 22 listopada 2012 r.

W przypadku opóźnienia, powód uprawniony był do naliczenia kary umownej w kwocie 300 zł za każdy dzień opóźnienia (§ 8 ust.5 umowy).

Dowód:

KRS ORLEN link z OneDrive Microsoft

KRS ORLEN link z Dysku Google

KRS ORLEN link z Drobpox

umowa o roboty budowlane,

protokół przekazania dokumentacji

protokół przekazania placu budowy

przesłuchanie stron,

Do dnia 22 listopada 2012 r. pozwany nie wywiązał się z obowiązków umownych i nie zakończył prac przy budowie budynku mieszkalnego powoda.

W związku z powyższym powód wezwał go w dniu 15 grudnia 2012 r. do wskazania w jakim terminie zakończy prace podnosząc, że zgodnie z § 8 ust. 5 umowy będzie naliczał kary umowne za każdy dzień opóźnienia.

Dowód:

pismo powoda do pozwanego z dnia 10 grudnia 2012 r.,

pismo pozwanego do powoda z dnia 12 grudnia 2012 r.,

W odpowiedzi pozwany wskazał, że termin zakończenia prac przewiduje na dzień 10 stycznia 2013 r., a opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych (problemów z terminowością wykonania prac przez jednego z podwykonawców).

Dowód:

pismo powoda do pozwanego z dnia 15 grudnia 2012 r.,

pismo pozwanego do powoda z dnia 16 grudnia 2012 r.,

ZAPOMNIANE PISMO JAKIEŚ TAM

pismo powoda do pozwanego z dnia 17 grudnia 2012 r.,

wydruk korespondencji e-mail z dnia 18 grudnia 2012 r.

Pozwany zakończył prace przy budynku w dniu 27 stycznia 2012 r., a odbiór nastąpił w dniu 30 stycznia 2012 r.

Dowód:

pismo pozwanego z dnia 27 stycznia 2012 r. informujące o zakończeniu prac,

pismo dotyczące terminu odbioru

protokół odbioru z dnia 30 stycznia 2012 r.,

faktura VAT

pismo dotyczące kwestii fakturowania

przesłuchanie stron

zeznania świadka Haliny Kowalskiej

zeznania świadka Mariusza Kowalskiego

dowód z opinii biegłego na okoliczność ustalenia wartości wykonanych prac

Z uwagi na to, że termin zakończenia prac strony przewidziały na dzień 22 listopada 2012 r., a prace został faktycznie zakończone w dniu 27 stycznia 2013 r., a więc 66 dni po ustalonym terminie, powód na podstawie § 8 ust. 5 umowy naliczył pozwanemu karę umowną w wysokości 29.800 zł (66 dni x 300 zł) i pismem z dnia 15 lutego 2013 r. wezwał pozwanego do je uiszczenia do dnia 22 lutego 2013 r.

Dowód:

pismo powoda do pozwanego z dnia 15 lutego 2013 r.,

Pozwany nie zapłacił należności w terminie. Wobec tego powód wystosował do pozwanego w dniu 1 marca 2013 r. ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, które zostało doręczone 3 marca 2013 r.

Dowód:

pismo powoda do pozwanego z dnia 1 marca 2013 r.,

potwierdzenie odbioru ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty

wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Z uwagi na to, że wezwanie pozostało bez odzewu, a pozwany w dalszym ciągu nie zapłacił należności w zakreślonym terminie, niniejszy pozew jest zasadny i konieczny,

r.pr. Paweł  Nowakowski

Lista załączników:

1.	KRS ORLEN link z OneDrive Microsoft

2.	KRS ORLEN link z Dysku Google

3.	KRS ORLEN link z Drobpox

4.	umowa o roboty budowlane,

5.	protokół przekazania dokumentacji

6.	protokół przekazania placu budowy

7.	pismo powoda do pozwanego z dnia 10 grudnia 2012 r.,

8.	pismo pozwanego do powoda z dnia 12 grudnia 2012 r.,

9.	pismo powoda do pozwanego z dnia 15 grudnia 2012 r.,

10.	pismo pozwanego do powoda z dnia 16 grudnia 2012 r.,

11.	ZAPOMNIANE PISMO JAKIEŚ TAM

12.	pismo powoda do pozwanego z dnia 17 grudnia 2012 r.,

13.	wydruk korespondencji e-mail z dnia 18 grudnia 2012 r.

14.	pismo pozwanego z dnia 27 stycznia 2012 r. informujące o zakończeniu prac,

15.	pismo dotyczące terminu odbioru

16.	protokół odbioru z dnia 30 stycznia 2012 r.,

17.	faktura VAT

18.	pismo dotyczące kwestii fakturowania

19.	pismo powoda do pozwanego z dnia 15 lutego 2013 r.,